## ORÇAMENTO
Orçamento Referencia
Obra: | Pavimentação da Rua Albertino Lastória - Trecho II
Local: | Rua Albertino Latória, distrito de Três Pontes Amparo SP
Operação | 1066052-45 | P + Brasil |  | 889178 | DATA BASE |  | 2021-01-01
[8 empty] | BDI | 26.85%
Item | Codigo | Fonte | Evento | Macrosserviço / Serviço | Qtd. | Und. | Custo Unitário | Preço Unitário | Preço Total
1 |  |  |  | Serviços Iniciais |  |  |  |  | 5670.18
1.1 | 4813 | SINAPI | 9 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M | 6 | M2 | 200 | 253.7 | 1522.2
1.2 | 10775 | SINAPI | 1 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS | 6 | MES | 545 | 691.33 | 4147.98
2 |  |  |  | Demolições e Retiradas |  |  |  |  | 3135.5207
2.1 | 97636 | SINAPI | 2 | DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | 28.91 | M2 | 13.59 | 17.24 | 498.4084
2.2 | 11.20.050 | CDHU-180D | 2 | Corte de Junta de dilatação, com serra de disco diamantado para pisos - CPOS 178D | 41.3 | M | 14.49 | 18.38 | 759.094
2.3 | 97636 | SINAPI | 2 | DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | 103.86 | M2 | 13.59 | 17.24 | 1790.5464
2.4 | 100981 | SINAPI | 2 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | 11.87 | M3 | 5.81 | 7.37 | 87.4819
3 |  |  |  | Pavimentação |  |  |  |  | 79841.3151
3.1 | 95147 | SINAPI | 3 | ABERTURA DE CAIXA ATÉ 25CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO - SINAPI 07/2020 | 1014.81 | M2 | 12.54 | 15.91 | 16145.6271
3.2 | 96396 | SINAPI | 3 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | 144.44 | M3 | 100.32 | 127.26 | 18381.4344
3.3 | 95430 | SINAPI | 3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | 7323.23 | TXKM | 0.82 | 1.04 | 7616.1592
3.4 | 96402 | SINAPI | 4 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 | 857.85 | M2 | 1.92 | 2.44 | 2093.154
3.5 | 95995 | SINAPI | 4 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | 25.74 | M3 | 918.69 | 1165.36 | 29996.3664
3.6 | 93179 | SINAPI | 4 | TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000 L EM RODOVIA NÃO PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100 KM. AF_02/2016 | 2208.1 | TXKM | 2 | 2.54 | 5608.574
4 |  |  |  | Drenagem |  |  |  |  | 154124.8858
4.1 | 02.10.060 | CDHU-180D | 5 | Locação de vias, calçadas, tanques e lagos | 1014.81 | M2 | 1.19 | 1.51 | 1532.3631
4.2 | 94273 | SINAPI | 5 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | 348.8 | M | 36.97 | 46.9 | 16358.72
4.3 | 94281 | SINAPI | 5 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 | 348.8 | M | 39 | 49.47 | 17255.136
4.4 | 90093 | SINAPI | 6 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | 539.7 | M3 | 4.53 | 5.75 | 3103.275
4.5 | 100323 | SINAPI | 6 | LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | 36.57 | M3 | 87.84 | 111.43 | 4074.9951
4.6 | 95568 | SINAPI | 6 | TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | 24.5 | M | 82.89 | 105.15 | 2576.175
4.7 | 92212 | SINAPI | 6 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | 240.2 | M | 178.773 | 226.77 | 54470.154
4.8 | 93382 | SINAPI | 6 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | 71.67 | M3 | 27.67 | 35.1 | 2515.617
4.9 | 93376 | SINAPI | 6 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | 324.46 | M3 | 12.7 | 16.11 | 5227.0506
4.10 | 99280 | SINAPI | 6 | BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,8 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2018 | 7 | UN | 1543.12 | 1957.45 | 13702.15
4.11 | 98051 | SINAPI | 6 | CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_05/2018 | 7 | M | 747.65 | 948.39 | 6638.73
4.12 | 98114 | SINAPI | 6 | TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_05/2018 | 7 | UN | 560.85 | 711.44 | 4980.08
4.13 | 49.12.058 | CDHU-180D | 6 | Boca de Leão simples com grelha - cops 178 | 5 | UN | 1991.44 | 2526.14 | 12630.7
4.14 | Composição - comp 01 | Composição - comp 01 | 6 | CABECEIRA DE DESCARGA COM MURO DE ALA EXECUTADO EM ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS DE CONCRETO, BASE DE COCRETO ARMADO=2,80MX2,80M | 1 | UN | 7142.07 | 9059.72 | 9059.72
5 |  |  |  | Sinalização |  |  |  |  | 4465.7652
5.1 | 72947 | SINAPI | 7 | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO | 31.44 | M2 | 16.74 | 21.23 | 667.4712
5.2 | 34723 | SINAPI | 7 | PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA | 1 | M2 | 462 | 586.05 | 586.05
5.3 | 46.08.070 | CDHU-180D | 7 | Tubo galvanizado sem costura schedule 40, DN= 2 1/2´, inclusive conexões | 10.8 | M | 234.47 | 297.43 | 3212.244
6 |  |  |  | Acessibilidade |  |  |  |  | 28916.8324
6.1 | 94909 | SINAPI | 8 | CORTE E RECORTE DE ÁRVORES INCLUSIVE RETIRADA DE RAÍZES - SINAPI 01-20 | 7 | UN | 171.62 | 217.7 | 1523.9
6.2 | 98525 | SINAPI | 8 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 | 558.56 | M2 | 0.3 | 0.38 | 212.2528
6.3 | 94991 | SINAPI | 8 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | 42.14 | M3 | 454.19 | 576.14 | 24278.5396
6.4 | 101094 | SINAPI | 8 | PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 | 18 | M | 127.1 | 161.23 | 2902.14
Total: | [8 empty] | 276154.4992
Carlos Eduardo Mazzetto
Eng. Civil SMDU
CREA 5060363666

## BDI
[5 empty] | Quadro de Composição do BDI |  |  | Grau de Sigilo
#PUBLICO
Nº OPERAÇÃO |  | Nº SICONV |  | PROPONENTE / TOMADOR
1066.052-45 |  | 889178 |  | Município de Amparo
APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE
PAVIMENTAÇÃO CHÁCARA DAS ÁGUAS - Trecho II / PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS
Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: | [7 empty] | 60%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): | [7 empty] | 5%
BDI 1
TIPO DE OBRA
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas
Itens | [7 empty] | Siglas | % Adotado
Administração Central | [7 empty] | AC | 3.8%
Seguro e Garantia | [7 empty] | SG | 0.32%
Risco | [7 empty] | R | 0.5%
Despesas Financeiras | [7 empty] | DF | 1.02%
Lucro | [7 empty] | L | 6.64%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) | [7 empty] | CP | 3.65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município) | [7 empty] | ISS | 3%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) | [7 empty] | CPRB | 4.5%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) | [7 empty] | BDI PAD | 20.73%
BDI COM desoneração | [7 empty] | BDI DES | 26.85%
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
|  |  | BDI = | (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) |  |  | - 1
(1-CP-ISS-CRPB)
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 60%, com a respectiva alíquota de 5%.
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
Observações:
Amparo / SP | [5 empty] | 2021-01-28
Local | [5 empty] | Data
Responsável Técnico
Nome: | Calos Eduardo Mazzetto
CREA/CAU: | 5060363666
ART/RRT: | 0

## Eventograma
EVENTOGRAMA
Obra: | Pavimentação da Rua Albertino Lastória - Trecho II
Local: | Rua Albertino Latória, distrito de Três Pontes Amparo SP
Operação | 1066052-45 | P + Brasil 889178 | DATA BASE | 2021-01-01
Evento | Item | Título do Evento / Descrição do Serviço | Valor | Total
1 |  | Serviços Iniciais |  | 1522.2
| 1.2 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS | 1522.2
2 |  | Demolições e Retiradas |  | 3135.5307
| 2.1 | DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | 498.4084
| 2.2 | Corte de Junta de dilatação, com serra de disco diamantado para pisos - CPOS 178D | 759.094
| 2.3 | DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | 1790.5464
| 2.4 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | 87.4819
3 |  | Pavimentação Base |  | 42143.2207
| 3.1 | ABERTURA DE CAIXA ATÉ 25CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO - SINAPI 07/2020 | 16145.6271
| 3.2 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | 18381.4344
| 3.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | 7616.1592
4 |  | Pavimentação Capa |  | 37698.0944
| 3.4 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 | 2093.154
| 3.5 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | 29996.3664
| 3.6 | TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000 L EM RODOVIA NÃO PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100 KM. AF_02/2016 | 5608.574
5 |  | Drenagem Superficial |  | 35146.2191
| 4.1 | Locação de vias, calçadas, tanques e lagos | 1532.3631
| 4.2 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | 16358.72
| 4.3 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 | 17255.136
6 |  | Drenagem Profunda |  | 118978.6467
| 4.4 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | 3103.275
| 4.5 | LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | 4074.9951
| 4.6 | TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | 2576.175
| 4.7 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | 54470.154
| 4.8 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | 2515.617
| 4.9 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | 5227.0506
| 4.10 | BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,8 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2018 | 13702.15
| 4.11 | CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_05/2018 | 6638.73
| 4.12 | TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_05/2018 | 4980.08
| 4.13 | Boca de Leão simples com grelha - cops 178 | 12630.7
| 4.14 | CABECEIRA DE DESCARGA COM MURO DE ALA EXECUTADO EM ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS DE CONCRETO, BASE DE COCRETO ARMADO=2,80MX2,80M | 9059.72
7 |  | Sinalização |  | 4465.7652
| 5.1 | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO | 667.4712
| 5.2 | PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA | 586.05
| 5.3 | Tubo galvanizado sem costura schedule 40, DN= 2 1/2´, inclusive conexões | 3212.244
8 |  | Acessibilidade |  | 28916.8324
| 6.1 | CORTE E RECORTE DE ÁRVORES INCLUSIVE RETIRADA DE RAÍZES - SINAPI 01-20 | 1523.9
| 6.2 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 | 212.2528
| 6.3 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | 24278.5396
| 6.4 | PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 | 2902.14
9 |  | Placa de Obras |  | 4147.98
| 1.1 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M | 4147.98
|  | TOTAL GERAL |  | 276154.4992
Carlos Eduardo Mazzetto
Eng. Civil SMDU
CREA 5060363666

## Cronograma PLE
Cronograma PLE
Obra: | Pavimentação da Rua Albertino Lastória - Trecho II
Local: | Rua Albertino Latória, distrito de Três Pontes Amparo SP
Operação | 1066052-45 | P + Brasil 889178 |  |  | DATA BASE | 2021-01-01
Evento |  | Título do Evento / Descrição do Serviço | Total | MÊS 1 |  | MÊS 2 |  | MÊS 3 |  | MÊS 4 |  | MÊS 5 |  | MÊS 6
|  |  |  | part % | valor | part % | valor | part % | valor | part % | valor | part % | valor | part % | valor | 2283.3
1 |  | Serviços Iniciais | 1522.2 |  |  | 100% | 1522.2 | [8 empty] | 2405.179
2 |  | Demolições e Retiradas | 3135.5307 |  |  |  |  | 100% | 3135.5307 | [6 empty] | 34838.9664
3 |  | Pavimentação Base | 42143.2207 |  |  | 100% | 42143.2207 | [8 empty] | 36782.7234
4 |  | Pavimentação Capa | 37698.0944 | [6 empty] | 100% | 37698.0944 |  |  |  |  | 36289.6382
5 |  | Drenagem Superficial | 35146.2191 |  |  |  |  | 100% | 35146.2191 | [6 empty] | 107759.3066
6 |  | Drenagem Profunda | 118978.6467 | 100% | 118978.6467 | [10 empty] | 4320.826
7 |  | Sinalização | 4465.7652 | [10 empty] | 100% | 4465.7652 | 27313.9288
8 |  | Acessibilidade | 28916.8324 | [8 empty] | 100% | 28916.8324 |  |  | 3972.96
9 |  | Placa de Obras | 4147.98 | 100% | 4147.98
|  | TOTAL GERAL | 276154.4992 | 44.59% | 123126.6267 | 15.81% | 43665.4207 | 13.86% | 38281.7498 | 13.65% | 37698.0944 | 10.47% | 28916.8324 | 1.617% | 4465.7652
|  |  |  | 44.59% | 123126.6267 | 60.4% | 166792.0474 | 74.26% | 205073.7972 | 87.91% | 242771.8916 | 98.38% | 271688.724 | 100% | 276154.4992
Carlos Eduardo Mazzetto
Eng. Civil SMDU
CREA 5060363666