## RELAÇÃO RUAS
ANEXO A - RELAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS A SEREM RECAPEADAS - LOTE 02
|  | PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO | [5 empty] | SMMSP
| Tráfego | N. | BAIRRO | Nome da Via | Extensão (m) | Área (m2) | Trecho |  |  |  | FRESA | TAMPÃO | OBS |  | àrea remendos (m2) | Fresagem | CBUQ
[7 empty] | Início | Término
1 | LEVE | 1 | RESIDENCIAL QUINTAS DE SÃO THIAGO | JOSE GIUSSEPPE (lado Wolfgang F. A. Müller Carioba) | 250.64 | 2726.39 | R QUATORZE | PROFA DONA NINI |  |  | N | 4 | Remendo pontual 5% | 5% | 136.3195 | 0 | 109.06
15 | LEVE | 2 | CENTRO | DEP. NARCISIO PIERONI | 126.82 | 1141.38 | CARLOS DE CAMPOS | GALVÃO BUENO |  |  | S | 2 |  |  | 0 | 1141.38 | 45.66
35 | LEVE | 3 | CENTRO | SÃO BENEDITO | 93.43 | 700.725 | NELSON MARQUES DE ALMEIDA | N. 390 | Ver trecho mais largo |  | S | 4 |  |  | 0 | 700.725 | 28.03
40 | LEVE | 4 | CENTRO | SETE DE SETEMBRO - TRECHO I | 139.2 | 1179.17 | GENERAL OSORIO | JOSÉ BONIFÁCIO |  |  | N | 1 | PARALELO |  | 0 | 0 | 70.75
|  | 5 | CENTRO | SETE DE SETEMBRO - TRECHO II | 447.37 | 4192.17 | GENERAL OSORIO | SETE DE SETEMBRO Nº 504 |  |  | N | 9 |  |  | 0 | 0 | 167.69
41 | LEVE | 6 | CHÁCARA SÃO FRANCISCO | JOSÉ FELICIANO DE CAMARGO JÚNIOR | 549.01 | 4556.783 | NELSON MARQUES DE ALMEIDA | N. 571 |  |  | S | 13 | Remendo pontual 2% | 2% | 91.1357 | 4556.783 | 182.27
42 | LEVE | 7 | JARDIM ADÉLIA | ANTILHAS | 326.89 | 2992.9 | INTEIRA |  |  | PARALELO | S | 12 |  |  | 0 | 2992.9 | 119.72
43 | LEVE | 8 | JARDIM ALBERTO | ANTONIO DE CAMARGO ANDRADE | 344.12 | 3300.02 | BENTO DOS SANTOS GUERRA | MANOEL DE MATOS AZEVEDO |  | BLOQUETE | S | 4 | Remendo pontual 2% |  | 0 | 3300.02 | 132
44 | LEVE | 9 | JARDIM ALBERTO | JOSÉ ANGELO MATIOLLI | 314.45 | 2222.54 | ANTONIO DE CAMARGO ANDRADE | ANTONIO DE CAMARGO ANDRADE |  | PARALELO | S | 3 |  |  | 0 | 2222.54 | 88.9
45 | LEVE | 10 | JARDIM DAS ORQUÍDEAS | PALERMO | 328.43 | 2724.42 | AV SAUDADE | N 45 (LOMBADA) |  |  | N | 7 | Remendo pontual 2% | 2% | 54.4884 | 0 | 108.98
48 | LEVE | 11 | JARDIM DAS ORQUÍDEAS | TURIM | 129.87 | 1419.6 | CATÂNIA | MONZA |  |  | S | 2 |  |  | 0 | 1419.6 | 56.78
49 | LEVE | 12 | JARDIM DAS ORQUÍDEAS | SARDENHA | 139.87 | 1102.65 | MONZA | N 84 |  |  | S | 2 |  |  | 0 | 1102.65 | 44.11
50 | LEVE | 13 | JARDIM DAS ORQUÍDEAS | MONZA | 213.82 | 2202.56 | N 159 | CAPRI |  |  | S | 8 |  |  | 0 | 2202.56 | 88.1
83 | LEVE | 14 | JARDIM EUROPA | ANTONIO PAVANI | 163.8 | 1462.94 | RENATO VITALE | AMÉRICO GIGLIO |  |  | S | 2 |  |  | 0 | 1462.94 | 58.52
84 | LEVE | 15 | JARDIM SILVESTRE IV | ADALGISO BATONI | 323.05 | 3102.92 | ARLINDO FAVA | SIDNEI CORSI |  |  | S | 6 |  |  | 0 | 3102.92 | 124.12
85 | LEVE | 16 | JD BRASIL | PERNAMBUCO | 242.87 | 1700.09 | RORAIMA | PARAÍBA |  |  | S | 7 | Remendo pontual 2% | 2% | 34.0018 | 1700.09 | 68
86 | LEVE | 17 | JD BRASIL | PARAÍBA | 104.63 | 680.095 | PERNAMBUCO | PIAUI |  |  | S | 3 |  |  | 0 | 680.095 | 27.2
87 | LEVE | 18 | JD BRASIL | AV. SÃO PAULO | 405.93 | 3531.591 | PARAÍBA | BAHIA |  |  | N | 14 | Remendo pontual 2% | 2% | 70.6318 | 0 | 141.26
88 | LEVE | 19 | JD CAMANDOCAIA | AV. ITÁLIA | 396.59 | 2617.494 | AV. EUROPA | AV. DR. CARLOS BURGOS |  |  | N | 12 | Remendo pontual 2% | 2% | 52.3499 | 0 | 104.7
89 | LEVE | 20 | JD CAMANDOCAIA | BENEDITO GUEDES | 90.46 | 606.082 | PRACINHA SILVINO SCORCER | ENG. JOSÉ PEREIRA REBOUÇAS |  |  | N | 1 |  |  | 0 | 0 | 24.24
90 | LEVE | 21 | JD CAMANDOCAIA | ESPANHA | 138.35 | 899.275 | AV. EUROPA | ALEMANHA |  |  | N | 7 |  |  | 0 | 0 | 35.97
91 | LEVE | 22 | JD CAMANDOCAIA | ALEMANHA | 282.6 | 1836.9 | ESPANHA | PORTUGAL |  |  | N | 28 |  |  | 0 | 0 | 73.48
|  | 23 | JD CAMANDOCAIA | BELGICA | 137.26 | 919.642 | ALEMANHA | AV. EUROPA |  |  | N | 8 |  |  | 0 | 0 | 36.79
|  | 24 | JD SANTA CECÍLIA | ARAGUAIA | 97.62 | 654.054 | NELSON MARQUES DE ALMEIDA | TAPAJÓS |  |  | N | 1 | PARALELO |  | 0 | 0 | 39.24
|  | 25 | JD SANTA CECÍLIA | TAPAJÓS | 30.72 | 221.184 | ARAGUAIA | BAHIA |  |  | N | 1 | PARALELO |  | 0 | 0 | 13.27
|  | 26 | JD SANTANA | NELSON MARQUES DE ALMEIDA | 90.33 | 578.112 | ARAGUAIA | SÃO BENEDITO |  |  | N | 12 | PARALELO |  | 0 | 0 | 34.69
|  | 27 | JD. ADELIA | NATAL DORIGATTI | 314.21 | 1941.95 | DR. DEMÉTRIO DE TOLEDO | AV. DR. CORIOLANO BURGOS |  |  | N | 6 |  |  | 0 | 0 | 77.68
|  | 28 | JD. FIGUEIRA | PURINA | 102.84 | 1424.56 | EL SALVADOR | PARAGUAI |  |  | S | 5 |  |  | 0 | 1424.56 | 56.98
|  | 29 | JD. SILMARA | FREDERICO TRENTINI | 425.74 | 3533.642 | OLÍMPIO GERALDINI | AV. EUROPA |  |  | S | 12 |  |  | 0 | 3533.642 | 141.35
|  | 30 | JD. SILMARA | ERNESTO CORSI | 312.06 | 2829.91 | INTEIRA |  |  |  | S | 7 | Remendo pontual 5% | 5% | 141.4955 | 2829.91 | 113.2
|  | 31 | JD. SILMARA | PROFESSOR ARISTIDES GURJÃO | 334.99 | 3059.6 | AV. EUROPA | GRADE Nº 160 |  |  | N | 6 | Remendo pontual 5% | 5% | 152.98 | 0 | 122.38
|  | 32 | PARQUE CECAP | PEDRO ALVES DE SIQUEIRA | 61.15 | 336.325 | AV. ITÁLIA | PRACINHA SILVINO SCORCER |  |  | N | 1 |  |  | 0 | 0 | 13.45
|  | 33 | PARQUE CECAP | PRACINHA SILVINO SCORCER | 250.69 | 1378.795 | PEDRO ALVES DE SIQUEIRA | ENG. JOSÉ PEREIRA REBOUÇAS |  |  | N | 7 | Remendo pontual 2% | 2% | 27.5759 | 0 | 55.15
|  | 34 | PARQUE CECAP | ENG. JOSÉ PEREIRA REBOUÇAS | 104.44 | 1075.732 | BENEDITO GUEDES | AV. ITÁLIA |  |  | S | 3 |  |  | 0 | 1075.732 | 43.03
|  | 35 | PARQUE CECAP | VALENTIM GERBI | 59.99 | 623.896 | AV. ITÁLIA | PRACINHA SILVINO SCORCER |  |  | N | - |  |  | 0 | 0 | 24.96
|  | 36 | PARQUE RODRIGUES | PROFESSOR SILVIO VICHI | 74.13 | 854.09 | CABO JOÃO DOS SANTOS | ARMANDO BARTOLOMEU |  |  | S | - |  |  | 0 | 854.09 | 34.16
|  | 37 | PARQUE RODRIGUES | ARMANDO BARTOLOMEU | 127.22 | 1004.25 | WALDOMIRO ROSETTI | N 98 (CURVA) |  |  | S | 2 |  |  | 0 | 1004.25 | 40.17
|  | 38 | PARQUE RODRIGUES | JOÃO JOSÉ GUTIERREZ | 105.22 | 1028.44 | ARMANDO BARTOLOMEU | BENTO DOS SANTOS GUERRA |  |  | S | - |  |  | 0 | 1028.44 | 41.14
|  | 39 | PARQUE RODRIGUES | BENTO DOS SANTOS GUERRA | 313.05 | 2847.78 | JOÃO JOSÉ GUTIERREZ | ANTONIO DE CAMARGO ANDRADE |  |  | S | 2 |  |  | 0 | 2847.78 | 113.91
|  | 40 | RIBEIRÃO | AV FIORAVANTE GERBI | 513.13 | 4519.67 | ROTATÓRIA PRAÇA DA LIBERDADE | N 491 |  |  | S | 11 |  |  | 0 | 4519.67 | 180.79
|  | 41 | VALE VERDE | JOSÉ OSVALDO GIRON FILHO | 324.41 | 2989.69 | INTEIRA |  |  |  | N | 7 |  |  | 0 | 0 | 119.59
|  | 42 | RESIDENCIAL QUINTAS DE SÃO THIAGO | IVAN LOTTI CRAVEIRO | 147.08 | 1356.57 | INTEIRA |  |  |  | S | 6 | Remendo pontual 50% | 50% | 678.285 | 1356.57 | 54.26
|  | 43 | RESIDENCIAL QUINTAS DE SÃO THIAGO | DARCY PEREIRA | 148.22 | 1242.52 | INTEIRA |  |  |  | S | 4 | Remendo pontual 50% | 50% | 621.26 | 1242.52 | 49.7
|  | 44 | RESIDENCIAL QUINTAS DE SÃO THIAGO | JACOB ALEXANDRE ZANELLA GUTIERRES | 146.14 | 1299.54 | INTEIRA |  |  |  | S | 4 | Remendo pontual 50% | 50% | 649.77 | 1299.54 | 51.98
|  | 45 | SÃO DIMAS | FRANCESCO PAOLO LENA | 124.1 | 908.48 | JOÃO ALEXANDRE BISPO | MARIA ROSA FEDERICE |  |  | N | 2 |  |  | 0 | 0 | 36.34
|  | 46 | SÃO DIMAS | ORLANDO AUDRAI DE BARROS BUENO | 543.35 | 4599.84 | VEREADOR ROMULO MOLINARI | AV. CARLOS BARONI |  |  | N | 16 | Remendo pontual 5% | 5% | 229.992 | 0 | 183.99
|  | 47 | JARDIM AMÉRICA | GUIANAS | 130.87 | 1187.76 | SURINAME | EQUADOR |  |  | N | 5 |  |  | 0 | 0 | 47.51
|  | 48 | JARDIM EUROPA | DR. ROBERTO AMPARO PASTANA CAMARA |  | 2894.97 |  |  |  |  | S |  |  |  | 0 | 2894.97 | 115.8
|  | 49 | JARDIM SILVESTRE IV | JOÃO MARSON |  | 1268.46 |  |  |  |  | S |  |  |  | 0 | 1268.46 | 50.74
|  | 50 | JARDIM CAMANDOCAIA | PORTUGAL |  | 2914.62 |  |  |  |  | S |  |  |  | 0 | 2914.62 | 116.58
|  | 51 | TRES PONTES | ANÉSIO GUIDI |  | 5843.68 |  |  |  |  | S |  |  |  | 0 | 5843.68 | 233.75
|  | 52 | SÃO DIMAS | JOÃO ALEXANDRE BISPO | 395.33 | 3715.1 | JOSÉ DOMINGOS FACHINI | AV. AYRTON SENA |  |  | S | 11 | Remendo pontual 5% | 5% | 185.755 | 3715.1 | 148.6
|  |  |  | TOTAIS = | 10966.49 | 105951.557 | [5 empty] | 290 |  |  | 3126.0405 | 66238.737 | 4290.72 | 33119.3685
[5 empty] | ÁREA CBUQ BORRACHA | 49271.6 | 46.5% | [8 empty] | CBUQ BORRACHA | 2023.52 | 1011.76
[5 empty] | CBUQ | 56679.957 | 53.5% | [8 empty] | CBUQ | 2267.2 | 1133.6

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Secretaria Municipal de Manutenção e Serviços Públicos
Planilha Orçamentária
Pedido: |  | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO - ETAPA 02 | [5 empty] | Data
Local: |  | DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE AMPARO - ANEXO A | [5 empty] | 2023-08-08
Planilhas Base |  | CDHU 190 - DER/SP 06/23 e SIURB 01/23 | [5 empty] | BDI
25%
Item | Fonte | Código | Descrição | Unid. | Quant. | Valor Unit. s/ BDI | Valor Unit. c/ BDI | Total
Remendos de pavimento | [7 empty] | #REF!
1 | CDHU 190 | 54.01.400 | #REF! | #REF! | 3126.0405 | #REF! | #REF! | #REF!
2 | CDHU 190 | 54.01.210 | #REF! | #REF! | 468.91 | #REF! | #REF! | #REF!
Recapeamento asfáltico | [7 empty] | #REF!
1 | CDHU 190 | 03.07.080 | #REF! | M2 | 66238.737 | #REF! | #REF! | #REF!
2 | CDHU 190 | 54.03.230 | #REF! | M2 | 108584.077 | #REF! | #REF! | #REF!
3 | DER-SP | 23.08.06.99 | Concreto Asfaltico Modificado Com 15% em Peso de Borracha | M3 | 1298.4 |  | 1569.12 | 2037345.41
4 | CDHU 190 | 54.03.210 | #REF! | M3 | 2571.74 | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | Serviços Complementares |  |  |  |  | #REF!
1 | SIURB | 62100 | LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA | UN | 290 | 155.78 | 194.73 | 56471.7
2 | CDHU 190 | 02.08.020 | #REF! | M2 | 14 | #REF! | #REF! | #REF!
4 | CDHU 190 | 01.20.280 | #REF! | M2 | 105951.56 | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | Total geral |  | #REF!
Memória de cálculo
|  | DESCRIÇÃO |  |  | Área (m2) | Espessura recape (m) |  | volume de CBUQ (m3)
|  | DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE AMPARO - RECAPE 4,0 CM |  |  | 103319.04 | 0.04 |  | 4132.77
|  | DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE AMPARO - RECAPE 6,0 CM |  |  | 2632.52 | 0.06 |  | 157.95
|  | TOTAIS |  |  | 105951.56 |  |  | 4290.72 | 2145.36
RODRIGO BORGES N. GUEDES
Engenheiro Civil da SMMSP

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CDHU 191
Secretaria Municipal de Manutenção e Serviços Públicos
Planilha Orçamentária
Pedido: |  | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO - ETAPA 02 | [5 empty] | Data
Local: |  | DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE AMPARO - ANEXO A | [5 empty] | 2023-11-08
Planilhas Base |  | CDHU 191 09/23 - DER/SP 06/23 e SIURB 01/23 | [5 empty] | BDI
25%
Item | Fonte | Código | Descrição | Unid. | Quant. | Valor Unit. s/ BDI | Valor Unit. c/ BDI | Total
Remendos de pavimento | [7 empty] | 240042.05
1 | CDHU 191 | 54.01.400 | Abertura de caixa até 25 cm, inclui escavação, compactação, transporte e preparo do sub-leito | M2 | 3126.0405 | 24.46 | 30.58 | 95594.32
2 | CDHU 191 | 54.01.210 | Base de brita graduada | M3 | 468.91 | 246.44 | 308.05 | 144447.73
Recapeamento asfáltico | [7 empty] | 9506914.17
1 | CDHU 191 | 03.07.080 | Fresagem de pavimento asfáltico com espessura até 5 cm, inclusive remoção do material fresado até 10 quilômetros e varrição | M2 | 66238.737 | 13.42 | 16.78 | 1111486.01
2 | CDHU 191 | 54.03.230 | Imprimação betuminosa ligante | M2 | 108584.077 | 7.1 | 8.88 | 964226.6
3 | DER-SP | 23.08.06.99 | Concreto Asfaltico Modificado Com 15% em Peso de Borracha | M3 | 2023.52 |  | 1569.12 | 3175145.7
4 | CDHU 191 | 54.03.210 | Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ | M3 | 2267.2 | 1501.78 | 1877.23 | 4256055.86
|  |  | Serviços Complementares |  |  |  |  | 94093.53
1 | SIURB | 62100 | LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA | UN | 290 | 155.78 | 194.73 | 56471.7
2 | CDHU 191 | 02.08.020 | Placa de identificação para obra | M2 | 14 | 878.4 | 1098 | 15372
3 | CDHU 191 | 01.20.280 | Levantamento planimétrico de área pavimentada para veículo e pedestre | M2 | 105951.557 | 0.17 | 0.21 | 22249.83
[6 empty] | Total geral |  | 9841049.75
Memória de cálculo
|  | DESCRIÇÃO |  |  | Área (m2) | Espessura recape (m) |  | volume de CBUQ (m3)
|  | DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE AMPARO - RECAPE 4,0 CM |  |  | 103319.037 | 0.04 |  | 4132.77
|  | DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE AMPARO - RECAPE 6,0 CM |  |  | 2632.52 | 0.06 |  | 157.95
|  | TOTAIS |  |  | 105951.557 |  |  | 4290.72
RODRIGO BORGES N. GUEDES
Engenheiro Civil da SMMSP

## CRONOGRAMA CDHU 191
Secretaria Municipal de Manutenção e Serviços Públicos
Cronograma Físico-financeiro - LOTE 02
Pedido | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO - ETAPA 02
Local | DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE AMPARO - ANEXO A
Cronograma físico financeiro
Descrição dos serviços |  | Valores | Meses
|  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | Total
1 | Recapeamento Asfáltico | 9506914.17 | 10% | 950691.417 | 12% | 1140829.7004 | 20% | 1901382.834 | 20% | 1901382.834 | 20% | 1901382.834 | 18% | 1711244.5506 | 9506914.17
2 | Remendos de Pavimento | 240042.05 | 10% | 24004.205 | 12% | 28805.046 | 20% | 48008.41 | 20% | 48008.41 | 20% | 48008.41 | 18% | 43207.569 | 240042.05
3 | Serviços Complementares | 94093.53 | 35% | 32932.7355 | 10% | 9409.353 | 15% | 14114.0295 | 15% | 14114.0295 | 15% | 14114.0295 | 10% | 9409.353 | 94093.53
| TotaI | 9841049.75 |  | 1007628.3575 |  | 1179044.0994 |  | 1963505.2735 |  | 1963505.2735 |  | 1963505.2735 |  | 1763861.4726 | 9841049.75
| MEDIÇÕES MENSAIS | 9841049.75 | 10.24% | 1007628.3575 | 11.98% | 1179044.0994 | 194.9% | 1963505.2735 | 166.5% | 1963505.2735 | 100% | 1963505.2735 | 89.83% | 1763861.4726 | 9841049.75
| MEDIÇOES ACUMULADAS |  | 10.24% | 1007628.3575 | 22.22% | 2186672.4569 | 42.17% | 4150177.7304 | 62.12% | 6113683.0039 | 82.08% | 8077188.2774 | 100% | 9841049.75
Rodrigo B. N. Guedes
Engenheiro Civil da SMMSP