## PLANILHA DE CUSTO AMPARO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA:- | ILUMINAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO SÃO DIMAS
LOCAL:- | SÃO DIMAS - JD EUROPA - CHÁCARAS SÃO JOÃO
BASE: | SINAPI | Boletim 05/2022 |  | CDHU | Bol 186
DATA PLANILHA | 2022-07-01
ORÇAMENTO
Item | Codigo | BASE | Descrição | Unid. | Quant. | Custo Unitário (R$) | Preço Unitario (com BDI 27,23%) (R$) | Preço Total (R$)
1 | 01.06.031 | CDHU | Elaboração de projeto de adequação de entrada de energia elétrica junto a concessionária, com medição em média tensão, subestação simplificada e demanda de 75 kVA a 300 kVA | Unid. | 2 | 11658.08 | 14832.5752 | 29665.1504
2 | 01.17.121 | CDHU | Projeto executivo de instalações elétricas em formato A0 | Unid. | 5 | 1314.36 | 1672.2602 | 8361.3011
3 | 100621 | Sinapi | POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, FLANGEADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. | und | 26 | 4481.01 | 5701.189 | 148230.9146
4 | 101658 | Sinapi | LUMINARIA DE LED150W | und | 26 | 884.51 | 1125.3621 | 29259.4139
5 | 101654 | Sinapi | LUMINARIA DE LED 40 W | und | 26 | 318.9 | 405.7365 | 10549.1482
6 | 92984 | Sinapi | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA RE DE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA | M | 100 | 23.92 | 30.4334 | 3043.3416
7 | 91935 | Sinapi | CABO DE COBRE 16MM CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA RCUITOS TERMINAIS | M | 2135 | 21.74 | 27.6598 | 59053.6773
8 | 91927 | Sinapi | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA C | M | 800 | 4.85 | 6.1707 | 4936.524
9 | 96985 | Sinapi | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | und | 26 | 90.69 | 115.3849 | 3000.0071
10 | 11864 | Sinapi | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 95 mm | und | 87 | 33.05 | 42.0495 | 3658.3078
11 | 96977 | Sinapi | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR | M | 500 | 46.73 | 59.4546 | 29727.2895
12 | 91860 | Sinapi | ELETRODUTO CORRUGADO 1.1/4 | M | 800 | 12.75 | 16.2218 | 12977.46
13 | 97882 | Sinapi | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M | Unid. | 30 | 185.98 | 236.6224 | 7098.6706
14 | 101507 | Sinapi | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). | Unid. | 2 | 1843.77 | 2345.8286 | 4691.6571
15 | 100603 | Sinapi | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,6 M | Unid. | 2 | 1252.86 | 1594.0138 | 3188.0276
16 | 90084 | Sinapi | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | m3 | 430 | 10.89 | 13.8553 | 5957.7992
17 | 96995 | Sinapi | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | m3 | 120 | 52.76 | 67.1265 | 8055.1858
18 | 102361 | Sinapi | RETIRADA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (APÓS ESCAVAÇÃO/DESMONTE) EM VALA M3 S, COM RETROESCAVADEIRA - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. | m3 | 85 | 33.58 | 42.7238 | 3631.5259
|  |  | TOTAL ORÇAMENTO COM BDI |  |  |  |  | 375085.4016
Mônica de Souza Lenzi Baraldi
Engenheira Civil - SMDU
CREA 5060266194

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA
OBRA:- | ILUMINAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO SÃO DIMAS
LOCAL:- | SÃO DIMAS - JD EUROPA - CHÁCARAS SÃO JOÃO |  | SÃO DIMAS - JD EUROPA - CHÁCARAS SÃO JOÃO
BASE: | SINAPI | Boletim 05/2022 | SINAPI 05/2022 | CDHU | Bol 186 |  |  | CDHU Bol 186
DATA PLANILHA | 2022-07-01 |  | 01.07.2022
[9 empty] | 1º mês |  | 2º mês |  | 3º mês
Item | Codigo | BASE | Descrição | Unid. | Quant. | Custo Unitário (R$) | Preço Unitario (com BDI 27,23%) (R$) | Preço Total (R$) | Valor | Part | Valor | Part | Valor | Part
1 | 01.06.031 | CDHU | Elaboração de projeto de adequação de entrada de energia elétrica junto a concessionária, com medição em média tensão, subestação simplificada e demanda de 75 kVA a 300 kVA | Unid. | 2 | 11658.08 | 14832.5752 | 29665.1504 | 14832.5752 | 50% | 14832.5752 | 50%
2 | 01.17.121 | CDHU | Projeto executivo de instalações elétricas em formato A0 | Unid. | 5 | 1314.36 | 1672.2602 | 8361.3011 | 5016.7807 | 60% | 3344.5205 | 40%
3 | 100621 | Sinapi | POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, FLANGEADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. | und | 26 | 4481.01 | 5701.189 | 148230.9146 |  |  | 88938.5488 | 60% | 59292.3658 | 40%
4 | 101658 | Sinapi | LUMINARIA DE LED150W | und | 26 | 884.51 | 1125.3621 | 29259.4139 |  |  | 17555.6483 | 60% | 11703.7656 | 40%
5 | 101654 | Sinapi | LUMINARIA DE LED 40 W | und | 26 | 318.9 | 405.7365 | 10549.1482 |  |  | 6329.4889 | 60% | 4219.6593 | 40%
6 | 92984 | Sinapi | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA RE DE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA | M | 100 | 23.92 | 30.4334 | 3043.3416 |  |  | 1826.005 | 60% | 1217.3366 | 40%
7 | 91935 | Sinapi | CABO DE COBRE 16MM CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA RCUITOS TERMINAIS | M | 2135 | 21.74 | 27.6598 | 59053.6773 |  |  | 35432.2064 | 60% | 23621.4709 | 40%
8 | 91927 | Sinapi | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA C | M | 800 | 4.85 | 6.1707 | 4936.524 |  |  | 2961.9144 | 60% | 1974.6096 | 40%
9 | 96985 | Sinapi | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | und | 26 | 90.69 | 115.3849 | 3000.0071 |  |  | 1800.0042 | 60% | 1200.0028 | 40%
10 | 11864 | Sinapi | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 95 mm | und | 87 | 33.05 | 42.0495 | 3658.3078 |  |  | 2194.9847 | 60% | 1463.3231 | 40%
11 | 96977 | Sinapi | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR | M | 500 | 46.73 | 59.4546 | 29727.2895 |  |  | 17836.3737 | 60% | 11890.9158 | 40%
12 | 91860 | Sinapi | ELETRODUTO CORRUGADO 1.1/4 | M | 800 | 12.75 | 16.2218 | 12977.46 |  |  | 7786.476 | 60% | 5190.984 | 40%
13 | 97882 | Sinapi | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M | Unid. | 30 | 185.98 | 236.6224 | 7098.6706 |  |  | 4259.2024 | 60% | 2839.4682 | 40%
14 | 101507 | Sinapi | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). | Unid. | 2 | 1843.77 | 2345.8286 | 4691.6571 | 4691.66 | 100%
15 | 100603 | Sinapi | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,6 M | Unid. | 2 | 1252.86 | 1594.0138 | 3188.0276 | 3188.0276 | 100%
16 | 90084 | Sinapi | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | m3 | 430 | 10.89 | 13.8553 | 5957.7992 | 5957.7992 | 100%
17 | 96995 | Sinapi | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | m3 | 120 | 52.76 | 67.1265 | 8055.1858 | 8055.1858 | 100%
18 | 102361 | Sinapi | RETIRADA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (APÓS ESCAVAÇÃO/DESMONTE) EM VALA M3 S, COM RETROESCAVADEIRA - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. | m3 | 85 | 33.58 | 42.7238 | 3631.5259 | 3631.5259 | 100%
|  |  | TOTAL ORÇAMENTO COM BDI |  |  |  |  | 375085.4016 | 45373.5543 | 12.1% | 205097.9484 | 54.68% | 124613.9018 | 33.22%
|  |  | Acumulado | [5 empty] | 45373.5543 | 12.1% | 250471.5027 | 66.78% | 375085.4045 | 100%