## Planilha1
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
Obra: | OBRA: calçada, acessibilidade e iluminação pública
Local: | Conj. Residencial Dr Atílio Mazzini
BOLETIM REFERENCIAL DE CUSTOS - TABELA DE SERVIÇOS - CDHU 184 com desoneração7 | [5 empty] | BDI | 25%
Item | ETAPAS DA OBRA | VALORES R$ | PERC. | MÊS 1 |  | MÊS 2 |  | MÊS 3 |  | MÊS 4 |  | MÊS 5 |  | MÊS 6
1. | SERVIÇOS PRELIMINARES | 7442.1875 | 4.609% | 7442.1875 | 100%
2. | DEMOLIÇÃO PARCIAL DE CAMINHO | 1961.536 | 1.215% | 1961.536 | 100%
3. | CALÇADA | 108745.1384 | 67.34% | 0 |  | 21749.0277 | 20% | 32623.5415 | 30% | 32623.5415 | 30% | 21749.0277 | 20%
4. | RAMPA DE ACESSIBILIDADE | 1309.2809 | 0.8108% | 0 |  | 1309.2809 | 100%
5. | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 31465.3189 | 19.49% | 0 |  | 3146.5319 | 10% |  |  | 9439.5957 | 30% | 9439.5957 | 30% | 9439.5957 | 30%
6. | LIMPEZA FINAL | 10555.1875 | 6.537% | 0 | [9 empty] | 10555.1875 | 100%
| TOTAL | 161478.6491 | 100% | 9403.7235 | 5.824% | 26204.8404 | 16.23% | 32623.5415 | 20.2% | 42063.1372 | 26.05% | 31188.6233 | 19.31% | 19994.7832 | 12.38%
| TOTAL ACUMULADO |  |  | 9403.7235 | 5.824% | 35608.5639 | 22.05% | 68232.1055 | 42.25% | 110295.2426 | 68.3% | 141483.866 | 87.62% | 161478.6491 | 100%
| Amparo, 12 de Abril 2023. | [12 empty] | 0
___________________
Carlos Eduardo Mazzetto
Engenheiro Civil - SMDU
CREA 5060363666