## Cronograma
Secretaria de Manutenção e Serviços Públicos
Cronograma Físico-financeiro
Pedido | Recapeamento asfáltico
Local | Trecho da Av. Dr. Carlos Burgos - Da rua Milão até Av. Carlos Augusto do Amaral Sobrinho inclusive rotatória
Cronograma físico financeiro
Descrição dos serviços |  | Valores | Meses
|  |  | 1 |  | 2 |  | Total
1 | Placa de obra | 6617.76 | 100% | 6617.76 |  |  | 100% | 6617.76
2 | Trecho da Av. Dr. Carlos Burgos | 571591.49 | 50% | 285795.745 | 50% | 285795.745 | 100% | 571591.49
| Total | 578209.25 |  | 292413.505 |  | 285795.745 |  | 578209.25
Rodrigo B. N. Guedes
Engenheiro Civil da SMIS